SA Archimedes 	Meie kuupäev digitaalallkirjas nr 1-16/215

str@archimedes.ee

Projekti lõpptähtaja muutmise taotlus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool taotleb projekti ”Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt” (SFOSi kood 2014-2020.4.01.16-0047) lõpptähtaja muutmist seoses läbiviidud riigihanke nr 188333 võitnud kaaspakkujate Riito Ehituse AS ning SAND Ehitus OÜ suutmatuse tõttu täita riighanke pakkumuses nõutud tingimusi ja lepingust tulenevat kohustust esitada hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist ehitusaegne garantiikiri Eesti Vabariigis registreeritud pangalt 10 (kümne) protsendi ulatuses lepingu hinnast.

Eelpool toodust tulenevalt saatis kõrgkool 15.08.2017 sõlmitud ehitustööde töövõtulepingu                 nr 8-21/29 ülesütlemise avalduse, milles märgiti lepingu kehtivuse viimaseks päevaks                            14. september 2017.

Projekti elluviimise tagamiseks, arvestades uue riigihanke läbiviimisele ja ehitusele kuluvat aega, palume määrata projekti 2014-2020.4.01.16-0047 lõpptähtajaks 30.04.2018.

Taotluse rahuldamise otsuse p 3.2. Projekti toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava:

ENNE

| Toetatav tegevus | Planeeritud algus | Planeeritud lõpp |
| --- | --- | --- |
| Teadus- ja õppehoone rajamine | 01.11.2016 | 31.12.2017 |

PÄRAST

| Toetatav tegevus | Planeeritud algus | Planeeritud lõpp |
| --- | --- | --- |
| Teadus- ja õppehoone rajamine | 01.11.2016 | 30.04.2018 |

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Ülle Ernits

Rektor

Piret Gilden

piret.gilden@ttk.ee, (671 1714