**RUTA tööplaan 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Vastutav täitja** | **Toimumise aeg** | **Eeldatav kulu** | **Rahastusmeede** |
| Kirjalike tööde juhendi täiustamine ja parandamine | Kaie Eha, Anne Ehasalu | Aprill 2017 | - | - |
| Lõputööde juhendajate koolitus | Kaire Sildver | Aprill-oktoober 2017 | 2000€ | ASTRA |
| Plagiaadijuhtumite menetluskorra ja plagiaadi tuvastamise juhendi koostamine | Hanna-Maria Põldma | Veebruar 2017 | - | - |
| Nutikate lõputööde esialgse kontseptsiooni lisamine kirjalike tööde juhendisse, partnerite leidmine | Õppetoolide esindajad | Aprill 2017 | - | - |
| Teaduskohvikud õppetoolides interdistsiplinaarsete uurimistööde toetamiseks | Kadri Kööp | Aprill-oktoober 2017 | 500€ | ASTRA |
| Rakendusuuringute läbiviimise toetamine, statistiku konsultatsioonid rakendusuuringute läbiviijatele (40h) | Irma Nool, Urve Kaasik-Aaslav Vootele Tamme | 2017 | 1000€ | ASTRA |
| Rakendusuuringute taotluste nõustamine enne taotluse esitamist | Kristel Ojala | 2017 | - | - |
| Uurimistöö metoodika õppekavade ühtlustamine | Irma Nool, Kaie Eha, Kaire Sildver | 2017 | - | - |
| RUTA tegevuse kokkuvõte publikatsioon | Kaire Sildver, Anne Ehasalu | Detsember 2017 | - | - |
| Üliõpilastööde konverentsi korraldamine rahvusvahelise nädala raames | Urve Kaasik-Aaslav | Mai-november 2017 | 2500€  400€ | ASTRA,  Kõrgkooli stipendiumid |
| Uurimis- ja arendustööde konkurss | Kaie Eha | Mai 2017 | 560€ | Kõrgkooli stipendiumid |

Uurimis- ja arendustöö toetamine:

Toetamaks rakendusuuringute kvaliteedi tõusu on vajalik statistiku konsultatsioone andmete analüüsimiseks. Vastavalt õppetoolides planeeritud rakendusuuringute iseloomule ja mahule on hinnatud vajadus 40 tunnile personaalsetele konsultatsioonidele.