***ASTRA PROJEKTI tegevustunnus 7 IV kvartal (1.10-19.12.18)***

***Töörühma liikmed Jandra Ristikivi, Mikk Tarraste, Irma Nool, Kadri Kööp, Alex Tamm, Urva Kaasik-Aaslav, Kätlin Soone (käsundusleping), Kristi Ilves (käsundusleping) ja Merilin Mandel (käsundusleping)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KUUPÄEV*** | ***AEG*** | ***TEGEVUS*** | ***TULEMUS*** | ***LIIKMED*** |
| *01.10.18* | *2,0* | *Üliõpilaste (Piret Tiit Õ42, Margaret Peremees Õ42) konsultatsioon* | *CREIGHTONI pädevusmudeli intervjuude läbiviimine, metoodika eripära selgitamine* | *J. Ristikivi*  |
| *02.10.18*  | *2,0* | *Koostööpartneritega kohtumine Merilin Mandel ja Kristi Ilves konsultatsioon* | *Esitatud tulemuste korrigeerimine ja tagasiside rühmaliikmetele* | *J. Ristikivi, M. Mandel ja K. Ilves* |
| *05.10.18* | *4,0* | *Tulemuste esitamine* | *Tagasipöördumine algandmete juurde ja kogu uuritava materjali läbitöötamine, et kontrollida, kas**kõik nähtust iseloomustavad väljendid sisalduvad tekkinud alakategooriates.* | *K. Kööp, U. Kaasik-Aaslav* |
| *05.10.18* | *4,0* | *Tulemuste analüüs* | *Sisestatud andmete õigsuse kontroll Exceli tabeli alusel, Exceli andmete üleviimine SPSS-i, andmete korrigeerimine, tunnuste kodeerimine* | *I.Nool* |
| *08.10.18* | *4,0* | *Tulemuste esitamine* | *Sisestatud andmete õigsuse kontroll Exceli tabeli alusel, Exceli andmete üleviimine SPSS-i, andmete korrigeerimine, tunnuste kodeerimine* | *I.Nool* |
| *12.10.18* | *2,0* | *Töö kirjandusega* | *Võrdlusuuringute analüüs- vajalikud artiklid tulemuste võrdlemiseks* | *J.Ristikivi* |
| *12.10.18* | *4,0* | *Töö kirjandusega* | *SET-M mõõdikuga uuritud artiklite lugemine, Andmeanalüüsi esialgse päringu koostamine SPSS-is* | *I.Nool* |
| *15.10.18* | *4,0* | *Tulemuste esitamine* | *Andmetabelite analüüsimine* | *I.Nool* |
| *16.10.18* | *4,0* | *Tulemuste esitamine* | *Andmetabelite analüüs* | *I.Nool* |
| *18.10.18* | *2,0* | *Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar rakendusuuringu tulemuste tutvustamiseks, aruteluks, üliõpilastele konsultatsiooni läbiviimiseks planeerimine* | *Ühisseminari kuupäeva muudatusettepanek ja kooskõlastus rühmaliikmetega, tööülesannete jagamine* | *J. Ristikivi, P. Gilden, K.Kööp, U.Kaasik-Aaslav* |
| *22.10.18* | *4,0* | *Tulemusmaatriksi koostamine* | *Rakendusuuringute koondkokkuvõtte koostamine, tulemuste kategoriseerimine* | *J. Ristikivi* |
| *23.10.18* | *4,0* | *Tulemuste esitamine* | *Täiendava andmeanalüüsi päringu koostamine.* | *I.Nool* |
| *26.10.18* | *3,0* | *Tulemusmaatriksi koostamine* | *Maatriksi koostamine, visualiseerimine- erinevad versioonid* | *J. Ristikivi* |
| *26.10.18* | *2,0* | *Ettekande koostamine* | *„Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar rakendusuuringu tulemuste tutvustamiseks, aruteluks, üliõpilastele konsultatsiooni läbiviimiseks“ ettekande koostamine* | *I.Nool, U. Kaasik-Aaslav* |
| *31.10.18* | *4,0* | *Töö kirjandusega, analüüs* | *Tutvumine Bloom`i õpieesmärkide taksonoomiaga, et siduda üliõpilaste oskuste ja õpiväljundite omandamine simulatsioonõppes Bloom`i taksonoomia erinevate tasanditega* | *K. Kööp, J.Ristikivi* |
| *02.11.18* | *2,0* | *19.11.2018 toimuva ühisseminari korraldamine* | *„Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar rakendusuuringu tulemuste tutvustamiseks, aruteluks, üliõpilastele konsultatsiooni läbiviimiseks“ ettekande koostamine* | *J.Ristikivi, U. Kaasik-Aaslav* |
| *07.11.18* | *2,0* | *19.11.2018 toimuva ühisseminari korraldamine* | *Ajaplaan, päevakord, pakkumised- kooskõlastamine ja kinnitamine* | *J. Ristikivi, P. Gilden* |
| *07.11.18* | *4,0* | *Tulemuste esitamine* | *Intervjuude tulemusi on võrreldud Bloom`i taksonoomia erinevate tasanditega ning leitud seosed üliõpilaste oskuste ja õpiväljundite omandamisega simulatsioonõppes ning Bloom`i taksonoomia erinevate tasandite vahel* | *K. Kööp* |
| *08.11.18* | *2,0* | *Konsultatsioon* | *Arutelu lõpptulemuste esitamise osas* | *J.Ristikivi, I. Nool, U. Kaasik Aaslav* |
| *12.11.18* | *3,0* | *Esitluse koostamine* | *Esitluse koostamine ASTRA projekti ühisseminariks* | *K. Kööp* |
| *13.11.18* | *2,0* | *Konsultatsioon* | *Rakendusuuringu tulemuste lahtikirjutamine* | *J. Ristikivi, M. Mandel, K.Ilves* |
| *15.11.18* | *3,0* | *Konsultatsioon* | *Kohtumine Marika Tammaruga- konsultatsioon lõpptulemuste esitamiseks* | *J. Ristikivi, I. Nool* |
| *16.11.18* | *3,0* | *Ühisarutelu* | *Arutelu projekti tulemuste publitseerimise võimaluste teemal ning töö tulemuste Bloom`i taksonoomiaga sidumise võimaluste teemal* | *J. Ristikivi, K. Kööp* |
| *16.11.18* | *3,0* | *Tulemuste esitamine* | *Täiendava andmeanalüüsi koostamine* | *I.Nool* |
| *19.11.18* | *8,0* | *Ühisseminar* | *Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar*  | *J. Ristikivi, K. Soone, K. Kööp, P. Gilden, U. Kaasik Aaslav, I. Nool* |
| *27.11.18* | *3,0* | *Koondtulemuste esitamine* | *Muudatusettepanekutest lähtuvalt koondtulemuste korrigeerimine* | *J. Ristikivi, K.Kööp, I.Nool, U. Kaasik -Aaslav* |
| *03.12.18* | *4,0* | *Konsultatsioon* | *Konsultatsioon uurimistöös osalevate üliõpilastega kirjanduse ülevaate, metoodika ja tulemuste osas täiendamiseks* | *K. Kööp, U. Kaasik-Aaslav* |
| *04.12.18* | *4,0* | *Ühisarutelu* | *Uuringu tulemuste lõplik vormistamine ja järelduste tegemine* | *J. Ristikivi, I.Nool, K. Kööp, U. Kaasik- Aaslav* |
| *05.12.18* | *4,0* | *Tõlkimine* | *Esmaste tulemuste tõlkimine inglise keelde* | *I.Nool* |
| *11.12.18* | *2,0* | *Konsultatsioon* |  *EPQ mõõdikuga saadud tulemuste jooniste arutelu* | *J. Ristikivi, K. Soone* |
| *12.12.18* | *2,0* | *Üliõpilaste (Piret Tiit Õ42, Margaret Peremees Õ42 konsultatsioon* | *CREIGHTONI pädevusmudeli rakendusuuringu tulemuste esitamise joonise arutelu* | *J. Ristikivi* |
| *13.12.18* | *3,0* | *Tulemuste kokkuvõtte esitamine* | *Abstrakti saatmine SESAM konverentsile*  | *J.Ristikivi* |
| *17.12.18* | *2,0* | *Tegevusplaani analüüs* | *Töörühma liikmete tööülesannete täitmise analüüs, tegevuse kooskõlastamine* | *J. Ristikivi**K. Kööp, I. Nool, U.Kaasik-Aaslav* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***TÖÖTUNNID*** | ***LIIKMED*** |
| *57,0 h* | *Jandra Ristikivi* |
| *41,0 h* | *Kadri Kööp* |
| *0h* | *Mikk Tarraste* |
| *55,0h*  | *Irma Nool* |
| *33,0h* | *Urve Kaasik-Aaslav* |
| *0h* | *Alex Tamm* |

Täiendavate tööülesannete täitmise eest maksta 1,5 kordset töötasu tunnis.

Jandra Ristikivi

Töörühma juht

31.12.2018