**From:** Katrin Klein
**Sent:** Sunday, January 15, 2017 7:49 PM
**To:** Piret Gilden <piret.gilden@ttk.ee>
**Subject:** RE: Edasta: Vasta: ASTRA tegevused 2017

Tere!

Saadan konkreetsemalt planeeritud tegevused. Kuna planeeritud eelarve on praegu 2017 ainult 5000 EUR, siis opereerisin selle raames.

**Jaanuar- märts 2017**: Läbirääkimised Medsimgoupiga juhtrühma (3 õppejõudu) koolitamiseks Austrias, Linzis. <http://www.medsimgroup.com/trainings/train-the-trainer-instructor/>  Koolituse täpse aja selgumine, kas 2017 II või III kvartal. Pakutava koolituse õppekava täiendav analüüsimine ja täiendamine kõrgkooli vajadustest lähtuvalt. Lõpliku koolitushinna selgumine 3 õppejõu osalemise puhul. Reisi planeerimine, sh hinnapakkumiste võtmine lennupiletitele ja majutusele. Eelarve 0.

**Aprill-juuni 2017**: Juhtrühma koolitus Austrias, Linzis 3-4 päeva. Eelarve 5000 EUR, sh lennupiletid ja majutus.

**Juuli-september 2017**: Juhtrühm annab tagasisidet koolitusele, selle asjakohasuse hindamine järgnevaks perioodiks. Simulatsiooni instruktori õppekava arendamine. Eelarve 0.

**Oktoober-detsember 2017**: Edaspidiste töötajate koolitusvajaduste väljaselgitamine koostöös õppetoolidega. Taanist CAMESist doktorikraadiga simulatsiooni õppejõu koolituse planeerimine aastaks 2018. 2018 Austriasse, Linzi õppejõududele koolituse planeerimine, läbirääkimised, eelarve koostamine. Eelarve 0.

Tervitusi,

Katrin Klein

Katrin Klein, RM

ämmaemanduse õpptool

õppejõud-assistent

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

+3726711736