***ASTRA PROJEKTI TEGEVUSED IV kvartal (1.10-31.12.17)***

***Töörühma liikmed Jandra Ristikivi, Mikk Tarraste, Irma Nool, Kadri Kööp, Käthlin Vahtel, Alex Tamm ja Urva Kaasik- Aaslav***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KUUPÄEV*** | ***AEG*** | ***TEGEVUS*** | ***TULEMUS*** | ***LIIKMED*** |
| *2.10.17* | *3,0* | *Töö kirjandusega* | *INACSL`i (The International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) standardi mõõdikutega tutvumine, soovitatud mõõdikute võrdlemine* | *J. Ristikivi* |
| *5.10.17* | *2,0* | *Rakendusuuringu dokumentide vormistamine ja taotluse esitamine* | *Projekt „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse- ja ämmaemanduse õppetooli üliõpilaste hinnang simulatsioonõppele ja kogemus seoses õpiväljundite saavutamisega eelkliinilisel praktikal“ esitatud, kinnitatud* | *J. Ristikivi* |
| *6.10.17* | *6,0* | *„Simulatsioonõppe efektiivuse mõõdiku SET-M (simulation effectiveness tool) kasutamine* | *Mõõdikuga tutvumine, tõlkimine* | *M. Tarraste* |
| *6.10.17* | *2,0* | *Ülõpilase (Kätlin Soone) konsultatsioon* | *Nõustatud teemadel- andmete kogumise eetilised aspektid, kaaskirja vormistamine, nõusolekuvormi tutvustamine, andmete konfidentsiaalsuse nõuded* | *J. Ristikivi* |
| *9.10.17* | *2,0* | *Simulatsioonõppe hinnangu mõõtmiseks EPQ Educational Practices Questionnaire (Student Version) mõõdiku kohandamine* | *Ankeetküsimustiku tõlkimine, vormistus ja väljaprint* | *J. Ristikivi* |
| *11.10.17* | *2,0* | *Intervjuude planeerimine* | *Planeeritud intervjuude läbiviimise toimumisajad ja –kohad,valimi planeerimine* | *J. Ristikivi, K. Kööp, U. Kaasik- Aaslav* |
| *12.10.17* | *1,0* | *Ühisseminari kavandamine* | *Ruumirendi planeerimine* | *J. Ristikivi, P. Gilden* |
| *13.10.17* | *1,5* | *Üliõpilaste (Saale Kree, Marta Pever, Sigrit Pukk)konsultatsioon* | *Rakendusuuringu tutvustamine* | *J. Ristikivi, K. Kööp* |
| *13.10.17* | *1,5* | *Üliõpilaste (Sophie Dragunevitš, Marge Koorep, Isabel Paul) konsultatsioon* | *Rakendusuuringu tutvustamine* | *J. Ristikivi, U. Kaasik-Aaslav* |
| *16.10.17* | *2,0* | *Töö kirjandusega* | *Õpiväljundite põhjal poolstruktureeritud küsimuste koostamine. Intervjuu küsimuste vormistamine ja struktureerimine.* | *K. Kööp* |
| *18.10.17* | *3,0* | *Üliõpilaste nõustamine (Saale Kree, Marta Pever, Sigrit Pukk)* | *Intervjueerimise kord ja konfidentsiaalsus. Diktofoni kasutamine. Nõusolekuvormi koostamine, printimine* | *J. Ristikivi, K.Kööp* |
| *18.10.17* | *3,0* | *Töö kirjandusega* | *Õpiväljundite põhjal poolstruktureeritud küsimuste koostamine. Intervjuu küsimuste vormistamine ja struktureerimine* | *U. Kaasik-Aaslav* |
| *18.10.17* | *1,0* | *Intervjueeritavate värbamine* | *Valimi moodustumine* | *K. Kööp* |
| *19.10.17* | *1,0* | *Poolstruktureeritud intervjuude läbiviimine* | *Intervjuude audiofailide kvaliteedi hindamine ja lindistuste salvestamine.* | *J. Ristikivi, K. Kööp* |
| *19.10.17* | *1,0* | *Ühisseminari planeerimine* | *Ruumirendi läbirääkimised, kuupäeva planeerimine* | *J. Ristikivi* |
| *20.10.17* | *1,0* | *EPQ mõõdikuga andmete kogumine* | *Simulatsioonõppe hinnangu mõõtmiseks EPQ Educational Practices Questionnaire (Student Version) mõõdiku tutvustamine uuritavatele, andmete kogumine* | *J. Ristikivi* |
| *26.10.17* | *4,0* | *Üliõpilaste (Saale Kree, Marta Pever, Sigrit Pukk)konsultatsioon* | *Nõustatud teemadel-uurimistöö metoodika kirjeldamise nõuded, vormistus nõuded* | *K. Kööp* |
| *26.10.17* | *2,0* | *Tegevusplaani analüüs* | *Töörühma liikmete tööülesannete täitmise analüüs ja aruande koostamine. Passiivsete töörühmaliikmete staatuse läbirääkimine õppetooli juhatajaga, konsultatsioon* | *J. Ristikivi, P. Gilden* |
| *27.10.17* | *2,0* | *Passiivsete töörühmaliikmete vestlusring* | *Tegevusplaani arutelu, ressursside hindamine* | *J. Ristikivi* |
| *30.10.17* | *2,0* | *Tegevusplaani muudatuste planeerimine* | *Passiivsete liikmete asendamine uute liikmetega. Uute liikmete tööülesannete analüüs vastavalt tegevuskavale.Sobivate liikmete valimine* | *J.Ristikivi* |
| *30.10.17* | *3,0* | *SET-M mõõdiku testimine* | *Testimise tulemusel vajab mõõdik kohandamist* | *A. Tamm* |
| *01.11.17* | *3,0* | *Töö kirjandusega*  *SET-M mõõdiku taustraamistiku koostamine* | *Rakendusuuringu „Simulatsioonõppe efektiivuse mõõdiku SET-M (simulation effectiveness tool) kasulikkus praktikas Tallinna Tervsihoiu Kõrgkooli näitel“ kohandamine, projekti koostamine* | *J. Ristikivi, A. Tamm, M. Tarraste* |
| *3.11.17* | *2,0* | *Uute liikmete värbamine* | *Projekti tutvustamine ja tegevusplaani ülevaade*  *Projektiga liituvad uued liikmed: Aleks Tamm, Irma Nool, Käthlin Vahtel* | *J. Ristikivi* |
| *7.11.17* | *2,0* | *Üliõpilaste Sophie Dragunevitš, Marge Koorep, Isabel Paul) konsultatsioon* | *Intervjueerimise kord ja konfidentsiaalsus. Diktofoni kasutamine. Nõusolekuvormi koostamine, printimine* | *J. Ristikivi, U. Kaasik-Aaslav* |
| *07.11.17* | *2,0* | *Üliõpilaste (Merilin Lehe, Gert Rõõm, Tuuli-Helen Koiksoon) konsultatsioon* | *Rakendusuuringu „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude kogemused seoses kõrgtehnoloogilise simulatsiooni rakendamisega õdede õppes“*  *Intervjuudest mõttetervikute abstraheerimine, substatntiivsete koodide moodustamine, ala- ja peakategooriate koondamine* | *J. Ristikivi* |
| *10.11.17* | *3,0* | *Rakendusuuringu taotluse koostamine* | *Rakendusuuringu „Simulatsioonõppe efektiivuse mõõdiku SET-M (simulation effectiveness tool) kasulikkus praktikas Tallinna Tervsihoiu Kõrgkooli näitel“kohandamine, vormistamine, esitamine* | *J. Ristikivi* |
| *13.11.17* | *2,0* | *Üliõpilase (Kätlin Soone) nõustamine* | *Andmete analüüs ja esitamine. Andmetöötlusprogrammi SPSS 22.0. kasutamine andmete sisetamisel* | *J. Ristikivi, I. Nool* |
| *14.11.17* | *1,0* | *Uute liikmete nõustamine/konsulteerimine* | *Projektiplaani tutvustus, tööülesannete jaotamine* | *J. Ristikivi* |
| *17.11.17* | *3,0* | *Töö kirjandusega* | *Google Drive tiimiketta loomine, kirjanduse otsingu tulemusena leitud artiklite salvestamine tiimikettale ja tiimiketta jagamine uurimistöös osalevate üliõpilastega* | *K. Kööp* |
| *17.11.17* | *2,0* | *Üliõpilaste (Piret Tiit, Maragaret Peremees) nõustamine* | *CCEI instrumendi tutvustamine üliõpilastele* | *M. Tarraste* |
| *20.11.17* | *2,0* | *Ühisseminari planeerimine* | *Päevakorra planeerimine* | *J. Ristikivi, P. Gilden* |
| *21.11.17* | *2,0* | *Ühisseminari planeerimine* | *Pakkumise kooskõlastamine, päevakorra kinnitamine* | *J. Ristikivi, P. Gilden* |
| *27.11.17* | *2,0* | *Töörühma liikmete muudatus* | *Muudatuse vormistamine, esitamine, kinnitamine* | *J. Ristikivi, P. Gilden* |
| *27.11.17* | *6,0* | *Andmete statistiline analüüs* | *EPQ Educational Practices Questionnaire (Student Version) mõõdikuga kogutud andmete statistiline analüüs, tulemuste vormistamine* | *I. Nool* |
| *30.11.17* | *3,0* | *Ühisseminari planeerimine* | *Tegevusaruande analüüs, rakendusuuringute*  *tulemuste esitamine* | *J. Ristikivi* |
| *30.11.17* | *2,0* | *Töö kirjandusega* | *CCEI instrumendi taustraamistiku koostamine* | *M. Tarraste* |
| *01.12.17* | *8,0* | *Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar üliõpilastele konsultatsiooni läbiviimiseks* | *Seminari läbiviimine, üliõpilaste konsultatsioonid* | *J. Ristikivi, P. Gilden, U. Kaasik-Aaslav, I. Nool, K. Vahtel, K. Kööp* |
| *11.12.17* | *2,0* | *Üliõpilaste (G. Rõõm, T-H. Koiksoon,M. Lehe) juhendamine* | *Rakendusuuringu „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude kogemused seoses kõrgtehnoloogilise simulatsiooni rakendamisega õdede õppes“*  *tulemuste korrigeerimine, vormistamine* | *J. Ristikivi* |
| *11.12.17* | *6,0* | *Töö kirjandusega* | *Vaatlusuuringu kavandamine* | *K. Vahtel* |
| *12.12.17* | *2,0* | *SET-M mõõdiku küsimustike kasutamine* | *Mõõdiku SET-M küsimustike tutvustamine valmile. Andmete kogumine.* | *M. Tarraste, K. Kööp* |
| *12.12.17* | *1,0* | *Intervjueeritavate värbamine* | *Valimi moodustamine. Intervjueerimisega seotud infovahetus ämmaemanduse õppejõu ja üliõpilastega* | *K. Kööp, U. Kaasik- Aaslav* |
| *12.12.17* | *2,0* | *Intervjuude läbiviimine* | *Intervjuude audiofailide kvaliteedi hindamine ja lindistuste salvestamine.* | *K. Kööp, U. Kaasik-Aaslav* |
| *12.12.17* | *2,0* | *Üliõpilase (K. Soone) juhendamine* | *EPQ Educational Practices Questionnaire (Student Version) mõõdikuga saadud tulemuste korrigeerimine, esitamise vormistamine* | *J. Ristikivi* |
| *18.12.17* | *2,0* | *SET-M mõõdiku kasutamine* | *Mõõdiku SET-M küsimustike tutvustamine valimile. Andmete kogumine.* | *K. Kööp, M. Tarraste* |
| *19.12.17* | *3,0* | *CCEI instrumendi tutvustamine üliõpilasele* | *Üliõpilase Ave Ahelik Õ24 instrueerimine* | *M. Tarraste* |
| *19.12.17* | *3,0* | *IV kvartali aruande koostamine, tegevuskava analüüs* | *Aruande esitamine/kinnitamine* | *J. Ristikivi* |

Jandra Ristikivi  
Töörühma juht  
17.01.2018