From: Kaie Eha 
Sent: Wednesday, January 18, 2017 9:59 AM
To: Piret Gilden
Subject: RE: ASTRA

Tere,

1)      Jaanuar-märts: Kirjalike tööde juhendi täiendamine, nutikate lõputööde kontseptsiooni sõnastamine ning lisamine juhendisse. Mõttetalgud interdistsiplinaarsete uuringute toetamiseks ja algatamiseks.

2)      Aprill-juuni: RUTA liikmete koolitamine lõputööde edukamaks juhendamiseks, interdistsiplinaarsete meetodite kasutamiseks ning nutikate lahendusteni suunamiseks. Uurimistööde konkursside väljakuulutamine, uurimis- ja arendustöö stipendiumite määramine.

3)      Juuli-september: Konkursile esitatud tööde läbivaatamine ja konverentsile esitamiseks valimine. Konverentsi ettevalmistused.

4)      Oktoober-detsember: Üliõpilastööde konverentsi ettevalmistused, esitamisele valitud tööde ettevalmistamise konsulteerimine: suulised ettekanded, interaktiivsed posterid, paberkandjal posterid. Konverentsi korraldamine koostöös välissuhete osakonnaga rahvusvahelise nädala raames. Uurimistöö metoodika õppejõudude ja lõputööde juhendajate koolitamine. Aruandlus möödunud aasta tegevuste kohta.

Eelarve väljamaksed.

II kvartal: RUTA liikmete koolitamine (2 lektorit) 500€

III kvartal: Konverentsi ettevalmistused 200€

IV kvartal: UTM ja lõputööde juhendajate koolitus (700€), konverentsi läbiviimine (600€)

Konverentsil osalejateks prognoositakse praeguse seisuga vähemalt 160 üliõpilast lisaks väliskülalistele, sh posterite ja suuliste ettekannetega esineks ca 50 inimest, esinejate töödest pannakse kokku abstraktide kogumik. Konverentsi pauside ajal toimuvad ka kohvipausid.

Nutikate lõputööde kontseptsiooni arendamise 2017 a tööplaan.

- Jaanuar-veebruar: Kirjalike tööde juhendi täiendamine, nutikate lõputööde kontseptsiooni sõnastamine ning lisamine juhendisse.

- Märts-aprill: RUTA ja uurimistöö metoodika õppejõudude koolitamine lõputööde edukamaks juhendamiseks, interdistsiplinaarsete meetodite kasutamiseks ning nutikate lahendusteni suunamiseks. Mõttetalgud interdistsiplinaarsete uuringute toetamiseks ja algatamiseks.

- Mai-juuli: Uurimistööde konkursi väljakuulutamine, tööde läbivaatamine ja konverentsile esitamiseks valimine.

- August-oktoober: Üliõpilastööde konverentsi ettevalmistused, esitamisele valitud tööde ettevalmistamise konsulteerimine: suulised ettekanded, interaktiivsed posterid, paberkandjal posterid.

- November-detsember: Konverentsi korraldamine koostöös välissuhete osakonnaga rahvusvahelise nädala raames. Aruandlus möödunud aasta tegevuste kohta.

Nutikate lõputööde arendamise eelarve 2017 a.

| Juhendajate koolitus | 2 lektorit (50€/h)+kohvipaus | 500€ |
| --- | --- | --- |
| Õpilastööde konverents |  | 200€ |
| Kokku |  | 700€ |