***ASTRA PROJEKTI tegevustunnus 15 I kvartal (2.01-31.03.18)***

***Töörühma liikmed Mikk Tarraste, Mirjam Tüür, Siiri Maasen, Ljudmila Linnik, Riina Hallik***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KUUPÄEV** | **AEG** | **TEGEVUS** | **TULEMUS** | **LIIKMED** |
| *15.01.2018* | *1,0*  | *Kohtumine Kristi Puusepp’a ja Siiri Maasen’iga. Kristi tutvustas projekti ja soovis kokku panna projekti meeskonda.* | *Projektist on saadud ülevaada. Läbi on arutatud kitsaskohad. 16.01. on planeeritud koosolek projekti edasise käekäigu üle otsustamiseks.* | *Mikk Tarraste, Siiri Maasen, Kristi Puusepp* |
| *16.01.2018* | *1,0*  | *Koosolek Kristi Puusepp’a ja Ulvi Kõrgemaa’ga.* | *Kokku lepitud strateegia projekti läbiviimiseks. Saadud suunised edasiseks tööks.* | *Mikk Tarraste, Kristi Puusepp, Ulvi Kõrgemaa* |
| *18.01.2018* | *6,0*  | *Projekti ajakava ja eelarve tegemine.* | *Valmis projekti ajakava ja eelarve*  | *Mikk Tarraste* |
| *22.01.2018* | *1,0*  | *Koosolek projekti meeskonnaga.* | *Projekti meeskonnaga on kokkulepped saavutatud ja neid on informeeritud nende ülesannetest* | *Mikk Tarraste, Mirjam Tüür (Luik), Siiri Maasen, Ljudmila Linnik* |
| *26.01.2018* | *1,0*  | *Koosolek Riina Hallik’uga.*  | *Riina Hallik’uga on kokkulepped saavutatud, Riina võttis enda ülesandeks teadusartiklite analüüsi ja projekti meeskonna abistamise kõikides projekti lõikudes.* | *Tarraste, Riina Hallik*  |
| *27.01.2018* | *2,0*  | *Karolinska Institutet õppeaine ehealth opportunities and challenges* | *Õppeaine sisu ja materjalidega tutvumine - videod, kodutööd* | *Riina Hallik* |
| *29.01.2018* | *6,0*  | *Kirjanduse ülevaate planeerimine* | *Paika pandud otsingu kontseptsioon ning databaasid. Skriiningu küsimuste koostamine.* | *Riina Hallik* |
| *30.01.2018* | *3,0*  | *Otsingusõnade täpsustamine* | *Telemeditsiini ja etervise ning õpetamise databaaside otsingusõnade täpsustus (Mesh ja tekstipõhised sõnad)* | *Riina Hallik* |
| *31.01* | *2,0* | *2017 aastal koostatud materjali analüüs* | *Kokkuvõtte analüüs* | *Siiri Maasen*  |
| *31.01.2018* | *1,0*  | *2017 aastal M. Kuus’i poolt kogutud materjalide saamine S. Maasen’ilt.* |  | *Mikk Tarraste* |
| *02.02.2018* | *1,0*  | *Kirjanduse ülevaate kava tutvustav koosolek Riina Hallik’u ja raamatukogu töötajatega* | *Kirjanduse ülevaate tegemise juhendi tutvustamine ja andmebaaside ülevaade R. Hallik’u poolt. Saime ülevaate raamatukogu võimalustest meile infootsingul abi pakkuda.* | *Mikk Tarraste, Riina Hallik, Ülle Kuuse* |
| *07.02.2018* | *4,0* | *Memo koostamine ja saatmine meeskonnale* | *Koostatud on memo projekti esialgsest seisust ning edasistest tegevustest. Projekti meeskonda on informeeritud nende ülesannetest ja ajaraamidest ülesannete täitmiseks* | *Mikk Tarraste* |
| *08.02.2018* | *5,5* | *Kirjanduse ülevaate redigeerimine* | *Andmebaaside otsingute teostamine ja Endnote programmi tõstmine ja duplikaatide eemaldamine* | *Riina Hallik* |
| *12.02.2018* | *1,5*  | *Vaadata üle M. Kuus’i poolt esitatud materjalid ning teha kokkuvõte seal leiduvatest õppekavadest*  | *Materjalid on üle vaadatud.* *Kokkuvõtte: õppekavade kirjeldus puudub* | *Ljudmila Linnik* |
| *12.02-28.02.2018* | *52,0* | *Skriiningu teostamine kirjanduse ülevaatesse sisseminevate artiklite jaoks* | *Endnote programmis 2699 artikli tsiteeringu skriiningu teostamine esimese ja teise skriiningu küsimuse põhjal* | *Riina Hallik* |
| *13.02.2018* | *4,0*  | *Teha otsing otsingumootoris Google, et leida õppekavasid (õendus), kus õpetatakse tervishoiutehnoloogiaid. Tähtaeg 28.02.2018.*  | *Otsingu tulemuseks on üks eestikeelne kava. Saadetud projekti juhile 28.02.2018* | *Ljudmila Linnik* |
| *16.02.2018* | *1,0*  | *Kasutades oma kontakte Soome ja Ungari ülikoolides, saada võimalusel tervishoiutehnoloogiate õpetamisega seotud õppekavasid*  | *Pöördusin Soome, Türgi, Ungari ja Portugali kolleegide poole. Portugalist ja Türgist sain vastuse, et antud teemat ei käsitleta eraldi õppekavana. Soome ei vastanud. Pöördusin uuesti. Vastust ei saanud.* *Ungarist on saadetud kaks õppekava, mida saatsin projekti juhile 28.02.2018*  | *Ljudmila Linnik* |
| *14. -26.02.2018* | *8,0*  | *Välisõppejõuga (P.Y. ROH) suhtlemine, koolituse ajakava kokkuleppimine ning tema transpordi ja majutusega seotud dokumentatsiooni koostamine, hinnapäringute võtmine ning lepingute sõlmimine* | *Välisõppejõud tuleb ajavahemikul 21.03-23.03. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning viib läbi koolituse õppejõududele mis on seotud simulatsioonõppe ning tehnoloogiate kasutamisega.* | *Mikk Tarraste* |
| *01.03 – 22.03* | *24,0* | *Meditsiinitehnoloogiate kaardistamine Ida- Tallinna Keskhaiglas ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas* | *Kasutusel olevate meditsiiniseadmete loetelu tabelina* | *Siiri Maasen* |
| *07.03.2018* | *2,0*  | *Teadusartiklite refereerimise kriteeriumite väljatöötamine* | *Kriteeriumid on välja töötatud ning edastatud L. Linnikule* |  |
| *08.03.2018* | *0,5* | *Kaasata UATM aine õppejõude, et leida 15 üliõpilast artiklite refereerimiseks* | *Räägitud on Irma Noolega ja Kadri Kööbiga.* *Mõlemaid õppejõudu ei olnud võimalik projektisse kaasata.* | *Ljudmila Linnik* |
| *14.03.2018* | *5,0* | *Kirjanduse ülevaate kategooriate loomine analüüsiks* | *Skriiningu 120 artikli põhjal teemade ja kategooriate loomine* | *Riina Hallik* |
| *15.03.2018* | *2,0* | *TTÜ tervishoiutehnoloogia õppekava õppeainete analüüs* | *Õppeainete sisu ja materjalidega tutvumine õppeinfosüsteemis Claned ja ÕIS* | *Riina Hallik* |
| *08.03-16.03. 2018* | *2,0*  | *Läbirääkimised UATM aine õppejõududega, kaasamaks 15 üliõpilast teadusartiklite tõlkimisse. Samuti kirjavahetus antud töölõigu vastutaja L. Linniku ja UATM õppejõududega.* | *L. Linnik leiab 15 üliõpilast, kes tõlgivad teadusartiklid ning refereerivad neid vastavalt neile antud kriteeriumite kohaselt* | *Mikk Tarraste* |
| *16.03.2018* | *2,0*  | *Koosolek terve projekti meeskonnaga* | *Kõik liikmed tutvustasid seniseid tulemusi. Jaotasime ülesandeid veel täpsemalt meeskonnaliikmete vahel. Täpsustasime ajakava ning vaatasime üle ja täpsustasime projekti dokumentatsiooni.* | *Mikk Tarraste, Mirjam Tüür (Luik), Siiri Maasen, Riina Hallik* |
| *16.03.2018* | *1,5* | *Täisteksti artiklite otsing tudengitele* | *Linnikule kirjanduse ülevaates olevate oluliste artiklite otsing ja jaotus* | *Riina Hallik* |
| *19.03.2018* | *2,0* | *University of southern Indiana/ Walden University/The University of Illinois at Chicago – õendusinformaatika õppekava läbi töötamine* | *Milliseid teemasid kajastatakse antud õppekavades, mida neist saaksime tehnoloogia õppes kasutada* | *Mirjam Tüür (Luik)* |
| *20.03.2018* | *2,0* | *Otsida 15 üliõpilast, kes oleksid nõud artikleid refereerida.* | *Leidsin ja juhendasin 14 üliõpilast, kes olid nõus projektis osalema. 1 artikli jätsin välja, kuna selle pikkus oli 25 lk. Seega 30.04 saan 14 eesti keelde refereeritud artikleid.* | *Ljudmila Linnik*  |
| *20.03.2018* | *2,0* | *Northeastern University/ National University/ MEdical University of South Carolina– õendusinformaatika õppekava läbi töötamine* | *Milliseid teemasid kajastatakse antud õppekavades, mida neist saaksime tehnoloogia õppes kasutada* | *Mirjam Tüür (Luik)* |
| *21.03.2018* | *2,0* | *University of South Florida/ The Univesity of St. Augustine for Health Scienes/ University of Phenix– õendusinformaatika õppekava läbi töötamine* | *Milliseid teemasid kajastatakse antud õppekavades, mida neist saaksime tehnoloogia õppes kasutada* | *Mirjam Tüür (Luik)* |
| *21.03.-23.03. 2018* | *8,0*  | *Simulatsioonikoolituse läbiviimise abistamine, välisõppejõu kohtumise korraldamine TTK Rektoriga.* | *Simulatsioonikoolitus on läbi viidud 4 õppejõule ning rektoril on kontaktid loodud välisõppejõu ning tema kooliga.* | *Mikk Tarraste* |
| *26.03.-30.03. 2018* | *4,0* | *Kõrgkooli õppekavadega tutvumine seoses tervishoiutehnoloogiate õppemooduli loomisega* | *Tutvutud on kõigi TTK kõrgharidusõppes õpetatavate erialade õppekavadega, on selgeks tehtud, millised tehnoloogia õpetamist sisaldavad ained on esindatud erinevates TTK õppekavades* | *Mikk Tarraste* |
| *26.03.2018* | *0,5* | *Projektile kuluva aja planeerimine lepingute jaoks* | *Artiklite lehekülgede arvu ning lugemisele ja analüüsile kuluva aja hindamine* | *Riina Hallik* |

Mikk Tarraste

12.09.2018