Projekt „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – sisutegevused“, nr SFOS-is 2014-2020.4.01.16-0048

Projekti „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused" tegevuse 7 õppe- ja teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmisele suunatud tegevused: rakendusuuringute SAHVER ja simulatsioonõppe mõju läbiviimine.

TEGEVUSED JA AJAKAVA

| Uuring | Läbiviimis aeg | Läbiviimis vorm | Töörühma liikmed |
| --- | --- | --- | --- |
| Uuringute tegevuskava ettevalmistamine, eesmärkide püstitamine, sõnastamine ja ajakava planeerimine | 01.05.2016- 01.01.2017 | Kirjalikult fikseeritud dokument | Jandra Ristikivi, Piret Gilden |
| 1.“ Õppejõudude kogemused seoses kõrgtehnoloogilise simulatsiooni rakendamisega õdede õppes“ | 2.01.17-02.01.2018 | Poolstruktureeritud intervjuu | Jandra Ristikivi(õppejõud) Gert Rõõm(üõ Õ33) Tuuli-Helen Koiksoon (üõ Õ33) Merilin Lehe(üõ Õ33) |
| 2.“ Üliõpilaste oskuste omandamine simulatsioonõppes“ | 1.03.2017-30.11.2018 | Poolstruktureeritud intervjuu | Jandra Ristikivi (õppejõud) Kadri Kööp (õppejõud) Kätlin Soone (Õ33) Urve Kaasik Aaslav (õppejõud) + (üõ Ä..) |
| 3. Mõõdiku tõlkimine, kohandamine ja testimine | 1.03.-30.11.2017 | Mõõdiku kasutamine | Jandra Ristikivi(õppejõud) Mikk Tarraste(õppejõud) Lily Parm(õppejõud) Urve Kaasik Aaslav (õppejõud) |
| 4. Üliõpilaste oskuste omandamine praktilises töökeskkonnas | 02.01-30.10.2018 | Vaatlusmeetod (2 praktikabaasi) | Jandra Ristikivi(õppejõud) Ljudmila Linnik(õppejõud) Kristi Voll(õppejõud) Kadri Kööp(õppejõud) + üliõpilased Õ17 |