- From: Piret Gilden 
Sent: Wednesday, January 11, 2017 9:46 AM
To: Lilian Ruuben; Kaie Eha
Subject: ASTRA tegevused 2017

Tegevuse tunnus 9 "Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: inglisekeelsete õppekavade ühisosade loomine ja farmatseudi rakenduskõrgharidusõppe õppekava

- 2017 planeeritavad tegevused:

  - mai-juuni 2017- koostatud  ja sõnastatud on õppekava eesmärk ja üldväljundid lähtuvalt kehtivast farmatseudi kutsestandardist ja kehtivast seadusandlusest ning tööturu vajadustest.

  - Juuli-august 2017-  kirjeldatud on õppe alustamise ja lõpetamise tingimused. Kirjeldatud on moodulite õpiväljundid.

  - september 2017- olemas on moodulite ja õppeainete  valikupõhimõtted, loetelu ning nende lühikirjeldus, konsultatsioonid tööandjatega.

  - oktoober 2017- on välja töötatud  õppemetoodika õppeainete õppimiseks ja õpetamiseks.

  - november 2017- kirjeldatud on I mooduli õppeainete  õpiväljundid, koostatud aineprogrammid.

  - detsember 2017- kirjeldatud on II mooduli õppeainete  õpiväljundid, koostatud aineprogrammid.

- eelarve - kokku on 2017. aastaks planeeritud 8000 eurot pluss tööjõukuludeks 2000 eurot (see on koos kõikide maksudega. Bruto summa oleks ca 1494,77) - kuidas ja milleks seda planeeritakse kasutada?

  - mai-juuni personalikulu 401. 40 eurot  (300 eurot )

  - juuli-august

  - september personalikulu 401. 40 eurot  (300 eurot )

  - oktoober personalikulu 401. 40 eurot  (300 eurot ), keelekorrektuur 500 eurot

  - november personalikulu 401. 40 eurot  (300 eurot )

  - detsember personalikulu 394.40 eurot  ( 294.77 eurot ), keelekorrektuur 500 eurot