****

|  |
| --- |
| Projekt „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – sisutegevused“, nr SFOS-is 2014-2020.4.01.16-0048 |

Projekti „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused" **tegevuse 9 rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: inglisekeelsete õppekavade ühisosade loomine ja farmatseudi rakenduskõrgharidusõppe õppekava loomine**.

Tegevuse 9 periood 01.05.2017-30.09.2020

**2018. aasta tööplaan**

I kvartal Jaanuar- veebruar 2018 – kirjeldatud on III mooduli õpiväljundid, koostatud aineprogrammid.

Märts-aprill 2018 – kirjeldatud on IV-VI mooduli õpiväljundid, koostatud aineprogrammid.

II kvartal Märts-aprill 2018 – kirjeldatud on IV-VI mooduli õpiväljundid, koostatud aineprogrammid.

Mai-juuni 2018 – kirjeldatud on VII-VIII mooduli õpiväljundid, koostatud aineprogrammid.

III kvartal Juuli-august 2018- konsultatsioonid tööandjatega (Eesti Farmatseutide Liit, Eesti Apteekide Ühendus) õppekava sisu ja õppemeetodite osas. Konsultatsioonid õppekava sisu ja ülesehituse osas väliseksperdiga. Õppematerjalide ja e-kursuste loomise planeerimine koostöös õppejõududega.

IV kvartal September-detsember 2018- Konsultatsioonides kokku lepitud muudatuste sisse viimine ja sellele järgnev konsultatsioon tööandjatega (Eesti Farmatseutide Liit, Eesti Apteekide Ühendus) õppekava sisu ja õppemeetodite osas. Koostöös õppejõududega õppematerjalide ja e-kursuste loomine. Konsultatsioonides kokku lepitud muudatuste sisse viimine ja ja sellele järgnev konsultatsioon tööandjatega (Eesti Farmatseutide Liit, Eesti Apteekide Ühendus) õppekava sisu ja õppemeetodite osas.

Lilian Ruuben

Töörühma juht